ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Богословского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020  № 108

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом   Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Администрацией Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2020-2021 годы (приложение).

2.Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде на сайте Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сети Интернет для доступа заявителей.

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы  сельского поселения                                                     Л.В. Руль

| Приложение к постановлению Администрации Богословского сельского поселения Омского района Омской области от 14.10.2020 №108 ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОГОСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемые Администрацией Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | II этап Размещение на официальном сайте администрации форм заявлений Администрацией Богословского сельского поселения иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Омской области | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Омской области | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Омской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выдача разрешений на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 2 | Подготовка и выдача, разрешений на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт объектов недвижимости, расположенных на территории Богословского сельского поселения | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 3 | Присвоение (уточнение) адресов объектов недвижимого имущества | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 4 | Предоставление муниципального имущества во временное пользование физическим и юридическим лицам | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 5 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 6 | Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 7 | Выдача ордеров на проведение земляных работ | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 8 | Предоставление муниципального имущества во временное пользование физическим и юридическим лицам | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 9 | Выдача разрешений на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью по дорогам местного значения в границах Богословского сельского поселения | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 10 | Установление/изменение вида разрешенного использования земельного участка | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.06.2021 г. | До 01.07.2021 г. |
| 11 | Приватизация жилых помещений, находящихся в собственности Богословского сельского поселения | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 12 | Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в Богословском сельском поселении | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 13 | Выдача разрешений на участие в ярмарке | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 14 | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 15 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 16 | Регистрация в уведомительном порядке трудовых договоров, заключаемых работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также факта прекращения указанных договоров | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 17 | Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов» | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 18 | Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 19 | Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |
| 20 | Учет граждан в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и предложение заявителям земельных участков | Администрация Богословского сельского поселения специалист | До 01.11.2020 г. | До 01.12.2020 г. | До 01.03.2021 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.07.2021 г. |